**แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปี 2562**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้การรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ดังนั้น ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางและวิธีการติดตามที่ได้กำหนดไว้ และได้นำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะผู้จัดทำ

**สารบัญ**

**เนื้อหา หน้า**

บทที่ 1 บทนำ 1

บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 3

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว 5

บทที่ 4 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 8

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

**บทที่ 1**

**บทนำ**

---------------------------------

**1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

1.1 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

1.2 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

1.3 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการได้

**2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล**

**ความสำคัญของการติดตาม**

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการที่ติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบตืดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

**ความสำคัญของการประเมินผล**

การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผลยังถือเป้นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

2

**3. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล**

3.1 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

-เป็นการนำแผนงานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปีไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

3.2 การติดตาม

-เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดหรือไม่

3.3 การประเมินผล

-เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ

3

**บทที่ 2**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

---------------------------------

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

คือ ภาพฝันที่อยากให้เกิด ภาพฝันที่มีฐานอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอยแบบไม่มีข้อมูล ฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ เป็นภาพฝันที่เมื่อบอกออกไปมีพลังไปจี้ใจ ผู้ฟัง ผู้เกี่ยวข้องให้รู้สึกฮึกเหิม มีแรงกระตุ้น มีกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากร่วมมือร่วมทำความฝันนั้นให้เป็นจริง

วิสัยทัศน์ที่เกิดจากความสามารถในการมองการณ์ไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจำกัดของพื้นที่และเวลา มองเห็นอะไรที่คนธรรมดาอาจมองไม่เห็น คนมีข้อมูล มีความรู้ มีปัญญา สามารถมองเช่นนี้ได้ ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ได้จากคนที่คิดเป็น คิดเป็นเพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่แหลมคม ปัญญาที่หมายถึง หลักการที่ถูกต้องดีงาม เป็นอะไรที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้สำหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต คือ

**“หาดนางแก้วน่าอยู่ บึงสมบูรณ์ถิ่นมัจฉา ชาวประชาเข้มแข็ง มีพร้อมประเพณี คนดีถิ่นชายน้ำ”**

**พันธกิจ (Mission)**

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

**เป้าประสงค์ (Purpose)**

“เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

1. เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

2. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา

5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**  พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**  พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**  พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

4

**ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว** **(พ.ศ.2560-2562)**

**ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม

สีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก

**จังหวัดปราจีนบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ

**ยุทธศาสตร์ อปท.**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน

**จังหวัดปราจีนบุรี**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

ด้านการเมืองและการบริหาร

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

ด้านการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

ด้านสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**องค์การบริหารส่วนตำบล**

**หาดนางแก้ว**

**เป้าหมายการพัฒนา**

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

**องค์การบริหารส่วนตำบล**

**หาดนางแก้ว**

5

**ส่วนที่ 3**

**ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

---------------------------------

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว มีความจำเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอกบินทร์บุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2559-2563)**

**วิสัยทัศน์จังหวัด** ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูอุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

**ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

1. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

2. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมสีเขียว รองรับ AEC

และตลาดโลก

3. พัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ

**ค่านิยม** : บริหารงานแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

**พันธกิจจังหวัด (MISSION)**

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน

2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

**ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี**

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม129 ตอนที่ 104 ก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555) ได้ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

สีชมพู -ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน

สีม่วง -ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

สีเม็ดมะปราง -ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า

สีเขียว -ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6

สีเขียวอ่อน -ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

สีน้ำตาลอ่อน -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม

หมายเหตุ \*\* รายการประกอบแผนผังกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

**แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**แนวทางการพัฒนา**

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

2. พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านการพัฒนาคน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**แนวทางการพัฒนา**

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์

2. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**แนวทางการพัฒนา**

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**แนวทางการพัฒนา**

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

7

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ด้านการพัฒนาการเมืองและบริหาร

**แนวทางการพัฒนา**

1. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วให้มี

ประสิทธิภาพ

2. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. จัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8

**ส่วนที่ 4**

**แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

---------------------------------

แบบที่1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

9

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

มีการดำเนินครบทั้ง 19 ข้อ

แบบที่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่2เป็นการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา3 ปีโดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ3 เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม–ธันวาคมหรือไตรมาสที่1

***ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป***

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

1. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) 2.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

3. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน) **4. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน)**

***ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2566-2564)***

**แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนโครงการทั้ง 4 ปี ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**11**

**ส่วนที่ 5**

**ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ**

---------------------------------

**ปัญหาและอุปสรรค**

-โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน

-การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องมาจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น

-ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม

-ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

-ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภาพนอก เช่น ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน

-ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น

2. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง

3. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน

4. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ

5. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง

12

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง**

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 ตุลาคม 2562

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ

**รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562**

**ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการก่อสร้าง  ทางพาดลงนาแปลงชาวบ้าน ม.1 | โครงการก่อสร้าง  ทางพาดลงนาแปลงชาวบ้าน ม.1 ถนนสายบ้านหาดยาว-บ้านเกาะลอย  จำนวน 6 จุด โดยเสริมดินพร้อมลงลูกรังและบดอัดไม่น้อยกว่า 95% ตามแบบ อปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 152,120 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 เส้นจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง-บ้านทุ่งแฝก ถึงบ้านนายสายชล มนูญวงษ์ ก.4 ม. ระยะทาง 122 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมี พท. คสล. ไม่น้อยกว่า 488 ตรม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 316,663 | ดำเนินการแล้ว |

13

**รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562**

**ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ขนาด 2 ช่อง ก. 2.70 ม. สูง 2.70 ม. ยาว 5 ม. ตามแบบมาตรฐาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | 454,700 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม.4 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านบึงกาฬ สายบ้านนายบุญเกิด พอไทย ถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำปราจีนบุรี ก. 5 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. ระยะทาง 1:2 ม. พร้อมบดอัดไม่น้อยกว่า 95% พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 211,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ม.5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เส้นจากบ้านท่าช้าง – บ้านริมน้ำ ก.5 ม. ระยะทาง 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 750 ตรม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  1 ม. ตามแบบอปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | 496,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างผิวถนนลูกรัง  ม. 6 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.6 บ้านเกาะลอย สายจากบ้านนางสูญ ไชยชุญ ถึงบ้านน้ำฉ่า ม.2 โดยการเสริมดิน ก. 5 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. ระยะทาง 387 ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | 331,391 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 สายบ้านปราสาท  ถึงถนนลาดยางสวน นายสมชาย  ไหมทอง ก.5 ม. ระยะทาง 155 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พท. คสล. ไม่น้อยกว่า 775 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พท. ตามแบบฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 597,400 | ดำเนินการแล้ว |

14

**ด้านการพัฒนาคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร | 243,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ | โครงการฝึกอบรม (การผูกผ้าประดับ) | 17,525 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการฝึกอบรมระยะสั้น | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอ | 11,220 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | อุดหนุนอำเภอกบินทร์บุรี | 30,320 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและผู้นำชุมชน | ศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที่ | 500,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง จ.ปราจีนบุรี | โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง จ.ปราจีนบุรี เพื่อจ่ายเป็นโครงการงานแสงสีเสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

**ด้านการพัฒนาคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 14 | โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ | โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ | 16,255 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 16,255 | ดำเนินการแล้ว |

15

**ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 16 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | 21,420 | ดำเนินการแล้ว |

**ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 17 | แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด | แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | วันเด็กแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | สืบสานประเพณีสงกราต์ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | เงินอุดหนุน | เพื่อจ่ายโครงการอุดหนุนให้กับวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการจัดงานมาฆปูรมีจังหวัดปราจีนบุรี | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 22 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 23 | อาหารเสริม (นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว  และนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตบริการ อบต.หาดนางแก้ว | 1,092,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ อบต.หาดนางแก้ว | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |

16

**ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 26 | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | 14,120 | ดำเนินการแล้ว |
| 27 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี | 14,820 | ดำเนินการแล้ว |
| 28 | โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน | โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น | 16,620 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 29 | โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ใน พื้นที่ ต.หาดนางแก้ว | โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ใน พื้นที่ ต.หาดนางแก้ว | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

**แผนงานสาธารสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 30 | โครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลดคัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัดแยกขยะในชุมขน | 61,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 31 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า | 96,090 | ดำเนินการแล้ว |
| 32 | โครงการอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จ.ปราจีนบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงาน ปศุสัตว์ จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 | โครงการอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน | เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพระราชดำริด้านสาธารสุขฯ | 140,000 | ดำเนินการแล้ว |

17

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 34 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 350,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 35 | เงินสมทบประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนังกานจ้าง อปท. | 127,120 | ดำเนินการแล้ว |
| 36 | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 80,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 37 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,187,600 | ดำเนินการแล้ว |
|  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ | 1,632,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 38 | เบี้ยยั้งชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 39 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายตามความจำเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไม่พอจ่ายและมีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ | 400,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 40 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท) | 191,422 | ดำเนินการแล้ว |

**ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 41 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 แบบ จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 | 22,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 42 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน | 814,000 | ดำเนินการแล้ว |
|  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 43 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ | 17,000 | ดำเนินการแล้ว |



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปี 2562**

----------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายสมเกียรติ สมโภชน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง**

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 ตุลาคม 2562

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏใน**  **แผนพัฒนาสี่ปี**  **(พ.ศ.2561-2564)**  **เฉพาะช่องปี 2562** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน**  **ประจำปี 2562** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้**  **ปฏิบัติแล้วเสร็จ** |
| 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 13 | 10 |
| 2. ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2 | 2 |
| 3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | 3 | 1 | 1 |
| 4. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 17 | 17 | 14 |
| 5. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหาร | 13 | 12 | 11 |
| **รวม** | **48** | **45** | **38** |

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

38x 100 เท่ากับร้อยละ 84.44

45